Управление образования Бессоновского района Пензенской области

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 1 с.Грабово

Проект:

«История села: люди, достижения»

Грабово

2014г.

Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА

| 1.1. Наименование Проекта | «История села: люди, достижения» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. Руководитель Проекта | Руководитель проекта – Анурьева Елена Степановна, учитель истории МБОУ СОШ №1 села Грабово |  |  |
| 1.3. Подразделения, организации, вовлеченные в проект | органы управления образованием городских округов, муниципальных районов, образовательные организации сельских поселений, Грабовская сельская администрация, библиотека села |  |  |
| 1.4. Сроки реализации Проекта | октябрь 2014г. - декабрь 2017 гг. |  |  |
| Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА |  |  |  |
| 2.1. Основания для инициации проекта |  | -Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; -Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», -Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы (распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р); Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897); -Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации (протокол № 2(12)-П4 от 21.05.2003 заседания Правительственной комиссии по социальным вопросам военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей). -Распоряжение Правительства Пензенской области от 28.08.2012 № 442-рП «Об утверждении Концепции развития системы образования Пензенской области на 2012-2021 годы». |  |
| 2.2. Актуальность Проекта |  | В современном мире жизненно важными являются такие качества человека, как патриотизм, гражданское самосознание, способность выбирать профессиональный путь, достигать жизненного успеха, организовывать созидательную социально полезную деятельность на благо развития региона. Достижение этой цели возможно посредством обращения к истории своего родного села, а также истории жизни, деятельности и достижений проживавших и живущих в нем людей. Этим объясняется актуальность проекта «История села: люди и достижения» (далее - Проект). |  |
| 2.3. Цель Проекта |  |  | Содействие повышению престижа жизни на селе у молодого поколения; популяризация сведений об истории и перспективах развития села, о выдающихся людях села, которые внесли вклад в его развитие. |
| 2.4. Задачи Проекта |  | 1.Организовать сбор материалов об истории и современном развитии села; разработать школьные проекты; оформить экспозиции для школьного музея истории села. 2.Создать сайт «История села: люди, достижения в селе Грабово. 3.Обеспечивать информационно-аналитическое сопровождение Проекта. |  |
| 2.5. Содержание Проекта |  | В рамках реализации Проекта предполагается: на первом этапе (школьный, муниципальный этап): -сбор материалов об истории и современном развитии села и оформление школьных проектов; -оформление экспозиции для школьного краеведческого музея. -размещение информации об истории села, его людях и достижениях на сайте школы; -организация и проведение мероприятий по презентации собранного материала населению села, района; -чествование знаменитых людей села; на втором этапе (региональный этап): -создание регионального электронного портала «История сел Пензенской области» (в виде электронной энциклопедии); -организация и проведение мероприятий по презентации собранного материала населению Пензенской области. |  |
| 2.6. Результат (результаты) проекта |  | 1.Выпуск методических рекомендаций об организации работы школьного музея по сохранению исторической памяти о земляках-деятелях истории и культуры, о трудовых династиях. 2.Выпуск методических рекомендаций по реализации Проекта. 3.Размещение материала на региональный электронный портал «История сел Пензенской области» (электронная энциклопедия)- (декабрь 2017 г.) 6.Собранный материал разместить в альбомах и на стендах музея- (декабрь 2017 г.) |  |
| 2.7. Критерий успеха проекта (планируемые показатели эффективности) |  | Возвращение в село молодежи по окончании обучения в организациях профессионального образования, трудоустройство на предприятиях села, организация собственного бизнеса в родном селе. |  |
| 2.8. Взаимосвязь с другими проектами |  | Проект связан с региональными проектами «Образование для жизни», «Живи, село», «Малая Родина», «Земля родная». |  |

Дорожная карта Проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Изучить методические рекомендации по реализации Проекта «История села: люди, достижения» | до 06.10.2014 |
| 2. | Участие в проведение семинаров с участниками проекта | не реже 1 раза в месяц |
| 3. | Обновление материалов школьного музея о земляках- деятелях истории и культуры, о трудовых династиях | январь-сентябрь 2015 г. |
| 4. | Информационное сопровождение реализации Проекта (размещение информации о реализации Проекта на сайтах Министерства образования Пензенской области, ГАОУ ДПО ИРР ПО, муниципальных органов управления образованием, общеобразовательных организаций); | в течение . периода реализации проекта |
| 5. | Экскурсии в библиотеку, в администрацию, по улицам села | в течение года |
| 6. | Встречи со старожилами села, ветеранами войны и труда | январь-апрель 2015 г |
| 7. | Встречи-интервью со знаменитыми людьми села | в течение года |
| 8. | Историческая экспедиция (изучение архивных материалов об истории села и людях) | март-сентябрь 2015 г |
| 9. | Фото-кросс «В объективе - родное село» | май 2015г. |
| 10. | Создание галереи почёта и славы «Славим человека труда» (в рамках проекта «Образование для жизни») | апрель 2015г. |
| 11. | Проведение краеведческой викторины «Знай свой край» (в рамках туристско-краеведческого движения «Земля родная») | сентябрь 2015г. |
| 12. | Выпуск буклета «История села в лицах» | январь 2016 г. |
| 13. | Создание «Красной книги села» (о людях, нуждающихся в особой заботе) | февраль 2016г. |
| 14. | Участие в создание «Аллеи памяти» на сайтах муниципальных органов управления образованием (администраций) | май 2016г. |
| 15. | Организация эстафеты добрых дел (творческая презентация достижений села, трудовой десант добрых дел для своего села) | апрель, ежегодно |
| 16. | Создание цифровой презентации (видео-фильма) «Село: лента времени» | сентябрь 2016г. |
| 17. | Создание фотоальбома «Достижения моего села» | октябрь 2016 г. |
| 18. | Организация выставки «История одной фотографии» | ноябрь 2016 г. |
| 19 | Организация выставки народных умельцев «Сельские мастера», «Арт-село» | октябрь-ноябрь ежегодно |
| 20. | Организация праздничных мероприятий «С любовью к людям и земле». Поздравления жителей села по номинациям: «Я родился» (поздравление маленьких жителей, которые появились в этом году в селе); «Первый раз в первый класс»; «Наши выпускники»; «Молодая семья», «Славим человека труда», «Наши дорогие ветераны» и др.; | октябрь-ноябрь, ежегодно |
| 21. | Интерактивная программа «Наше будущее - в наших руках!» | ноябрь 2016г. |
| 22. | Проведение деловой игры «Инициативу молодежи - в развитие сельского хозяйства» | ноябрь 2017г. |
| 23. | Разработка школьных проектов по темам: -История появления нашего поселка; -Памятники и знаменитые дома нашего села; -Село в цифрах и фактах; -Достопримечательности нашего села; -История моей семьи в истории села; -Мое село в прошлом, настоящем и будущем | в течение периода реализации проекта |
| 24. | Проведение школьного (муниципального) конкурса историко-культурных и краеведческих проектов по истории села среди общеобразовательных организаций | октябрь 2016г., 2017 г. |
| 25. | Выставка творческих работ учащихся «Моё село в будущем» | май 2017г. |
| 26. | Проведение регионального конкурса «История села: люди, достижения» | ноябрь 2017 г. |
| 27. | Создать сайт школы, на котором размещены материалы об истории села Грабово Пензенской области | 2015-2017 гг |
| 28. | Участие в научно-практической конференции «Земля родная» в секциях «Родословие», «Этнография», «Земляки», «Летопись родного края», «Культурное наследие» | 2015-2016 гг. |
| 29. | Создание регионального электронного портала «История сел Пензенской области» (электронная энциклопедия) | декабрь 2017 г. |
| 30. | Оформление экспозиций об истории и современном развитии села для школьного краеведческого музея | декабрь 2017 г. |
| 31. | Мониторинг реализации Проекта, подготовка аналитических материалов по итогам ежегодного мониторинга | ноябрь-декабрь ежегодно |

Экскурсии в библиотеку, в администрацию, по улицам села;

Встречи со старожилами села, ветеранами войны и труда;
Встречи-интервью	со знаменитыми людьми села;
Историческая      экспедиция (изучение архивных материалов об истории села и людях);

Фото-кросс «В объективе -родное село»

Разработка школьных проектов по темам:

История появления нашего поселка;

Памятники и знаменитые дома нашего села;

Село в цифрах и фактах;

Достопримечательности нашего села;

История моей семьи в истории села;

Мое село в прошлом, настоящем и будущем

Проведение	школьного (муниципального  конкурса проектов по истории села

Создание галереи почёта и славы «Славим человека труда»;

Выпуск буклета «История села в лицах»;

Создание  фотоальбома  «Достижения  моего села»;

Создание   цифровой   презентации   (видеофильма) «Село: лента времени»;

Организация    выставки    «История    одной фотографии»;

Организация эстафеты добрых дел;

Выставка творческих работ учащихся «Моё село в будущем»;

Создание «Аллеи памяти» на сайтах;

Создание «Красной книги села» (о людях, нуждающихся в особой заботе);

Организация  выставки народных  умельцев «Сельские мастера», «Арт-село»;

Организаций праздничных мероприятий «С любовью к людям и земле»;

Проведение краеведческой викторины «Знай свой край»;

Интерактивная программа «Наше будущее - в наших руках!»;

Проведение деловой игры «Инициативу молодежи - в развитие сельского хозяйства»;

Создание сайтов общеобразовательных организаций, на которых размещены материалы об истории сел Пензенской области;

Оформление экспозиций об истории и современном развитии села для  школьного краеведческого  музея   (музейной  комнаты, музейного уголка)

Проведение регионального конкурса «История села: люди, достижения»;

Участие в областной научно-практической конференции «Земля родная»;

Создание регионального электронного портала «История сел Пензенской области» (электронная энциклопедия)